## 0. Tổng quan
BÁO CÁO RÀ SOÁT MÃ NGUỒN — PMKT (vtt-osp)
Ngày quét | 2026-08-29 | Quét tĩnh toàn bộ src + chạy thật 5 cổng chất lượng
Phạm vi | 11 repo con | client/ (FE) + 10 service Java (cell-app, cell-gateway, front-door, identity, integration-platform, shared-kernel, tenant-provisioning, notification, audit-logs-service, report-service)
QUY MÔ
Frontend — file .ts/.tsx (trừ legacy) | 3.499 file | 494.139 dòng · 63 module nghiệp vụ · 117 file CSS / 18.212 dòng
Frontend — vùng đóng băng legacy/ | 298 file | 65.919 dòng — không phát triển tiếp, chưa có lộ trình gỡ
Backend — file .java | 2.692 file | 336.471 dòng (cell-app chiếm 2.267 file / 208.694 dòng)
Backend — vùng đóng băng master_data/ | 508 file | 31.721 dòng — kiến trúc cũ, đã đóng băng
Backend — REST | 80 controller | 520 endpoint (@*Mapping) trong cell-app
Cơ sở dữ liệu | 317 migration | Flyway V1…V1078 — không có số version trùng lặp
Bản sao repo pmkt-dev/ | 241 MB | Bản sao gần như đầy đủ của 8 repo con — nguồn nhiễu khi grep và nguy cơ sửa nhầm file
KẾT LUẬN NHANH
Trạng thái 7 cổng chất lượng | 5 ĐỎ · 1 hỏng · 1 vàng | gradle unitTest · typecheck · eslint · lint:boundaries · vitest đều ĐỎ; check:committed hỏng trên Windows; npm audit vàng — repo hiện KHÔNG ở trạng thái phát hành được
Mức độ đỏ của bộ test FE | 48 file · 122 case | Đỏ ở cả lớp nền dùng chung (base, domainKit, theme), lớp điều hướng (Router, menu) lẫn màn nghiệp vụ
Rủi ro nghiêm trọng nhất | Lỗ hổng phân quyền | HoaDonMuaController: lưu-và-ghi-sổ không kiểm quyền Post (BR25) — người chỉ có quyền Thêm vẫn ghi sổ được
Nợ kiến trúc lớn nhất | Hardcode i18n + đường dẫn | 2,048 chuỗi tiếng Việt ngoài i18n · 722 import "../../" — vi phạm luật 2 và luật 4
Nợ quy trình | Cổng đặc tả bị vượt | Spec PMKT-E-06194 còn 7 mục OPEN (5 P0) nhưng module chứng từ bán hàng đã code 226 file
Tổng công ước lượng để dọn hết | 114 người-ngày (≈8 tuần cho nhóm 3 người) | Chia 6 giai đoạn; riêng GĐ1 (chặn máu) chỉ 3 ngày và giải quyết toàn bộ nhóm P0 chặn phát hành
CÁCH DÙNG FILE NÀY
Sheet "1. Cổng chất lượng" |  | Hiện trạng từng cổng + lệnh tái lập chính xác
Sheet "2. Vấn đề" |  | Toàn bộ vấn đề, có mức độ P0–P3, bằng chứng đo được, luật/BR bị vi phạm
Sheet "3. Bằng chứng" |  | File cụ thể để mở sửa — sắp theo mức độ vi phạm giảm dần
Sheet "4. Kế hoạch" |  | Kế hoạch 6 giai đoạn, từng bước có tiêu chí nghiệm thu và ước lượng người-ngày
Sheet "5. Chỉ số" |  | Số liệu thô để đo lại sau mỗi giai đoạn (baseline)

## 1. Cổng chất lượng
HIỆN TRẠNG 7 CỔNG CHẤT LƯỢNG (đo thật ngày 2026-08-29)
# | Cổng | Lệnh tái lập | Trạng thái | Số đo | Chi tiết | Vì sao quan trọng
G1 | cell-app · unit test | cd cell-app && ./gradlew unitTest | ĐỎ | 2.641 test chạy · 1 FAILED · 2 skipped | HoaDonMuaControllerPermissionTest.luuVaGhiSoYeuCauThemQuyenPost — WantedButNotInvoked: thiếu quyen.require(NhanHoaDon, Post) | Cổng nghiệm thu chính của BE theo CLAUDE.md — đang đỏ nên mọi merge đều rủi ro
G2 | client · typecheck | cd client && npm run typecheck | ĐỎ | 180 lỗi TS (142 trong test, 37 trong src chính, 1 trong legacy) | TS18048 ×116 · TS2532 ×14 · TS2339 ×12 · TS2322 ×8 · TS2307 ×5 (thiếu module ./model, ../fields/types, ../mock) | npm run build = "tsc -b && vite build" nên build production ĐANG FAIL
G3 | client · eslint | cd client && npm run lint | ĐỎ | 99 vấn đề — 66 error, 33 warning, trên 87 file | no-unused-vars ×27 · exhaustive-deps ×20 · consistent-type-imports ×13 · boundaries/dependencies ×11 · rules-of-hooks ×1 | rules-of-hooks là lỗi có thể gây crash runtime, không chỉ là style
G4 | client · ranh giới tầng | cd client && npm run lint:boundaries | ĐỎ | 91 error — 14 lỗi thật, 77 lỗi cấu hình | 77 error dạng "Definition for rule … was not found" ⇒ eslint.boundaries.config.js thiếu khai plugin react-hooks / react-refresh / @typescript-eslint | Cấu hình hỏng khiến cổng này không đo đúng cái nó phải đo
G5 | client · vitest | cd client && npm run test | ĐỎ | 48 file test đỏ · 122 case đỏ (92 ngoài legacy, 30 trong legacy) · chạy hơn 25 phút chưa xong | Router.test.tsx 17 · ghiTangTscd.render 10 · NguoiDungTab 6 · catalog.test 5 · dieuChinhGiaHangMua/modal.render 5 · src/test/boundaries.test.ts 5 · CommonListTable 2 · theme 1 | Đỏ ở cả lớp nền dùng chung (base, domainKit, theme) lẫn lớp điều hướng — mọi thay đổi tiếp theo đều đang bay không có lưới
G6 | client · check:committed | cd client && npm run check:committed | KHÔNG DÙNG ĐƯỢC | ~5.133 báo động giả trên mọi nhánh | Script so sánh cây commit trên Windows cho kết quả sai hàng loạt | Đang mất tác dụng bảo vệ "file mới quên git add" — cần sửa script, không phải bỏ qua
G7 | npm audit | cd client && npm audit | VÀNG | 3 lỗ hổng: 1 high, 2 moderate | brace-expansion (high) · uuid (moderate) · exceljs kéo theo uuid (moderate) | Không chặn deploy nhưng phải xử lý trong sprint gần nhất

## 2. Vấn đề
DANH SÁCH VẤN ĐỀ — 42 mục, sắp theo mức độ (P0 chặn phát hành → P3 dọn dần)
ID | Nhóm | Vấn đề | Mức độ | Phạm vi | Số lượng | Bằng chứng (file / lệnh) | Ảnh hưởng thực tế | Luật / BR vi phạm | Hướng xử lý | Ước lượng (người-ngày)
I-01 | Bảo mật / Phân quyền | Lưu-và-ghi-sổ hóa đơn mua không kiểm quyền Post | P0 | BE · hoa_don_mua | 1 controller · 2 endpoint (create, update) | cell-app/…/hoa_don_mua/internal/controller/HoaDonMuaController.java — không có QuyenChecker.POST nào; test HoaDonMuaControllerPermissionTest:89 đỏ | Người dùng chỉ có quyền Thêm/Sửa vẫn ghi sổ được chứng từ ⇒ sai sổ kế toán, vượt kiểm soát nội bộ | BR25 · Luật 5 | Thêm quyen.require(maChucNang(), QuyenChecker.POST) khi request.ghiSo() = true trong create/update, theo đúng mẫu ChungTuMuaDichVuController:145 | 0,5
I-02 | Cổng chất lượng | Cổng BE ./gradlew unitTest đang ĐỎ | P0 | BE · cell-app | 1/2.641 test fail | build/reports/tests/unitTest/index.html | CLAUDE.md coi unitTest là cổng nghiệm thu chính — đang đỏ nên không có lưới an toàn cho mọi thay đổi tiếp theo | CLAUDE.md §Trước khi báo hoàn thành | Sửa I-01 là cổng xanh lại; sau đó gắn unitTest vào CI chặn merge | 0,5
I-03 | Cổng chất lượng | Build production FE đang FAIL — 180 lỗi TypeScript | P0 | FE · client | 180 lỗi / 220 dòng log | npm run typecheck; 142 lỗi ở file test, 37 ở src chính, 5 lỗi TS2307 thiếu module | npm run build = tsc -b && vite build ⇒ không đóng gói được bản production | Luật 3 · CLAUDE.md §Trước khi báo hoàn thành | Chia 2 đợt: (a) 5 lỗi TS2307 + 37 lỗi src chính — chặn build; (b) 142 lỗi trong test — phần lớn là TS18048/TS2532 do thiếu non-null assertion | 5
I-04 | Cổng chất lượng | Bộ test FE đỏ diện rộng — 48 file, 122 case | P0 | FE · client | 48 file test đỏ / 122 case (92 ngoài legacy, 30 trong legacy) | Nặng nhất: Router.test.tsx 17 · ghiTangTscd.render 10 · NguoiDungTab 6 · catalog.test 5 · dieuChinhGiaHangMua/modal.render 5 · src/test/boundaries.test.ts 5 · comboGridAllStatuses (legacy) 5 | Đỏ ở cả lớp nền (base/domainKit/catalog, CommonListTable, theme), lớp điều hướng (Router, menu) lẫn màn nghiệp vụ ⇒ không còn lưới an toàn cho bất kỳ thay đổi nào; src/test/boundaries.test.ts đỏ nghĩa là chính test kiến trúc cũng đang hỏng | CLAUDE.md §Trước khi báo hoàn thành | Sửa theo lớp từ dưới lên: (1) base + domainKit + theme, (2) app/router + menu, (3) màn nghiệp vụ, (4) legacy tách riêng. Mỗi case phải kết luận rõ "code sai" hay "test lỗi thời" | 10
I-05 | Chất lượng React | useState gọi có điều kiện — vi phạm rules-of-hooks | P0 | FE · base | 1 chỗ | src/base/components/fields/CommonSlider.tsx:91 | Hook gọi có điều kiện làm lệch thứ tự hook giữa các lần render ⇒ crash hoặc state nhảy lung tung; đây là component dùng chung nên bán kính ảnh hưởng rộng | react-hooks/rules-of-hooks | Đưa useState lên đầu component, chuyển điều kiện vào giá trị khởi tạo hoặc tách thành 2 component | 0,5
I-06 | Quy trình đặc tả | Code đi trước khi chốt xung đột spec (7 mục OPEN, 5 mục P0) | P0 | Quy trình · ban_hang | 7 OPEN / 11 mục | docs/doing/PMKT-E-06194-chung-tu-ban-hang-spec/01-conflict.md — C01, C03, C04, C05, C06 là P0; module ban_hang đã có 226 file Java | Luật nghiệp vụ chưa chốt (xóa hàng loạt, định nghĩa "đã sử dụng", xóa CTBH có hóa đơn kèm) nhưng code đã hiện thực theo suy đoán ⇒ rủi ro làm lại toàn bộ | CLAUDE.md §Cổng đặc tả luật 1 · Luật 9 | Chốt 5 mục P0 với BA trước; sau đó chạy /verify-spec để biết code hiện tại lệch luật nào | 3
I-07 | Quy trình đặc tả | 3 xung đột tự đóng "CLOSED-AUTO" không có BA ký | P0 | Quy trình · ban_hang | 3 mục (C08, C09, C11) | docs/doing/PMKT-E-06194-chung-tu-ban-hang-spec/01-conflict.md — trạng thái CLOSED-AUTO, không có tên người chốt | CLAUDE.md quy định mục thiếu tên người/ngày phải tính như OPEN; tự đóng = tự đặt luật nghiệp vụ | CLAUDE.md §Cổng đặc tả luật 2 · Luật 9 | Chuyển 3 mục về OPEN, gửi BA xác nhận, chỉ đóng khi có tên + ngày | 1
I-08 | i18n | 2,048 chuỗi tiếng Việt hardcode ngoài i18n | P1 | FE · client | 2,048 chỗ / 215 file | 1,037 chỗ trong features/, 914 chỗ trong app/pages/template/designSystemBlocks; nặng nhất: dieuChinhGiaHangMua/DieuChinhGiaModal.tsx (149) | Không dịch được sang tiếng Anh; sửa text nghiệp vụ phải sửa rải rác khắp code thay vì một file vi.ts | Luật 2 | Làm theo module, ưu tiên 15 file nặng nhất; text theo BR phải giữ nguyên văn tiếng Việt của BR làm giá trị trong vi.ts. Cân nhắc miễn trừ có văn bản cho designSystemBlocks (trang mẫu nội bộ) | 15
I-09 | Kiến trúc FE | 722 import "../../" — vi phạm path alias | P1 | FE · client | 722 chỗ / 406 file | Nặng nhất: kho/phieuXuatDieuChuyen/…/PhieuXuatDieuChuyenModal.tsx (20), taiSanCoDinh/ghiTangTSCD/…/GhiTangThemMoiModal.tsx (19) | CLAUDE.md nói rõ "../../ trong module = đặt file sai chỗ" — số này cho thấy cây thư mục đang bị lồng sâu hơn chuẩn 1 bậc | Luật 4 | Không sửa máy móc: mỗi chỗ "../../" phải hỏi file đang nằm đúng chỗ chưa. Sửa theo module, đi kèm việc làm phẳng cây ở I-13 | 10
I-10 | Kiến trúc BE | Spring Modulith: 12 ranh giới api/ khai báo thiếu | P1 | BE · cell-app | 7 package api/ thiếu package-info + 5 không khai @NamedInterface | common/notice/api (+constants, dto, enums) · common/cau_hinh_he_thong/api/dto · common/storage/api/dto · kho/api/dto · tinh_gia_xuat_kho/api · cong_cu_dung_cu/ghi_tang/api · integration_ops/outbox¦webhook_log/api · platform_iam/quyen/api | Lộ x.api KHÔNG tự động lộ x.api.dto — module khác import vào sẽ bị Modulith chặn khi bật kiểm tra, hoặc tệ hơn là ranh giới bị vượt mà không ai biết | CLAUDE.md §Cấu trúc module BE mục 2 | Thêm package-info.java khai @NamedInterface cho từng package api con; bổ sung ModularityTest để cổng hóa | 2
I-11 | Kiến trúc BE | 2 module thiếu @ApplicationModule | P1 | BE · cell-app | 2 module | cell/reporting/package-info.java · cell/tinh_gia_xuat_kho/package-info.java — có javadoc nhưng không có annotation | Modulith không nhận diện được ranh giới ⇒ hai module này nằm ngoài mọi kiểm tra phụ thuộc | CLAUDE.md §Cấu trúc module BE | Thêm @org.springframework.modulith.ApplicationModule(displayName = "…") vào 2 file | 0,25
I-12 | Kiến trúc BE | 5 sub-module còn shape cũ (không có internal/) | P1 | BE · cell-app | 5 sub-module | accounting_core/chung_tu · common/mau_excel · common/ui_config · platform_iam/rbac_console · core/service | Toàn bộ lớp bên trong đang là public API ngầm — module khác import thẳng vào service/repository mà không qua api/ | CLAUDE.md §Cấu trúc module BE mục 3 | Di chuyển vào internal/ bằng refactor "Move" của IntelliJ (giữ import tự cập nhật); accounting_core/chung_tu làm trước vì là lõi chứng từ | 4
I-13 | Kiến trúc FE | Cây features/ lồng sâu hơn chuẩn: 57 thư mục trung gian, 7 module ở độ sâu 3 | P1 | FE · client | 57 + 7 | danhMuc/* lồng 3 cấp (danhMuc/doiTuong/khachHang) · chiPhiTraTruoc/phanBo/* · congCuDungCu/phanBo/* · phanQuyen/quanLy/phanQuyen | Chuẩn là features/<domain>/<module> phẳng một bậc; lồng thêm cấp chính là nguyên nhân gốc của I-09 (import ../../) | CLAUDE.md §Cấu trúc module FE mục 3 | Quyết định dứt điểm: hoặc nâng chuẩn lên 3 cấp và sửa CLAUDE.md, hoặc làm phẳng danhMuc/. Không để hai chuẩn song song | 8
I-14 | Kiến trúc FE | 5 module có file lạ ở gốc, 8 module thiếu index.ts | P1 | FE · client | 13 module | heThong/onboarding (6 file gốc, có cả Page.tsx) · heThong/thongTinCongTy (4) · phanQuyen/quanLy/phanQuyen (4) · kho/tinhGiaXuatKho (api.ts, model.ts) · kho/_shared (kho.css) | Gốc module chỉ được có index.ts; file phẳng ở gốc làm mất ranh giới api/components/fields và khiến import vòng vèo | CLAUDE.md §Cấu trúc module FE mục 1 | Dùng git mv đưa file về đúng thư mục (Page.tsx→pages/, constants.ts→constants/, types.ts→fields/types.ts, .css→pages/); git add trước rồi mới sửa barrel | 3
I-15 | API chuẩn | 32 controller không bọc ApiResponse (110 endpoint) | P1 | BE · nhiều service | 41 controller (9 có kế thừa Base*Controller nên có thể bọc ở lớp cha) | identity/AuthController (15 endpoint) · IdentityInternalController (9) · platform_iam/NguoiDungController (9) · tenant-provisioning/ToChucController (8) · 6 controller nhập Excel số dư đầu kỳ | FE phải viết 2 kiểu bóc response; lỗi trả về không đồng nhất giữa các service | Luật 6 | Chuẩn hóa dần theo service: cell-app trước (29 controller), rồi tenant-provisioning và identity. Với AuthController cần bản kê endpoint nào đang được FE gọi để đổi có kiểm soát | 6
I-16 | Phân tầng BE | 2 Controller giữ trực tiếp field Repository | P1 | BE · integration-platform | 2 file | integration/controller/WebhookController.java · SmeHubWebhookController.java | Controller gọi thẳng Repository là vi phạm phân tầng — business logic rò vào tầng web, không test được ở mức service | Luật 5 | Tách phần truy vấn sang service tương ứng; controller chỉ còn nhận request và trả response | 1
I-17 | i18n / BE | 2,795 chuỗi tiếng Việt hardcode trong code Java | P1 | BE · nhiều service | 2,795 chỗ / 552 file | identity/EmailSender.java (84) · chung_tu_mua_hang/ChungTuMuaHangCrudService.java (62) · identity/AuthController.java (58) · hoa_don_mua/HoaDonMuaService.java (44) | Message lỗi nghiệp vụ nằm rải trong code ⇒ không đối chiếu được với danh mục MSG_* của BA, không đổi lời văn tập trung được | Luật 1 · BR16/26/27 | Gom về hằng số có tên đặt gần nơi dùng, hoặc bảng mã message (MSG_PMKT-…) như BA đang đánh số; làm theo module, không sửa đại trà | 10
I-18 | Bảo trì | 90 file FE > 500 dòng và 64 file BE > 400 dòng | P1 | FE + BE | 90 + 64 file | FE: CommonListTable.tsx 2.193 · PhieuThuChiFormModal.tsx 1.786 · ThuTraTienTheoHoaDonModal.tsx 1.672. BE: HoaDonMuaService.java 1.795 · ChungTuMuaHangRepositoryImpl.java 1.500 · AuthController.java 1.398 | Các file này chính là nơi tập trung hardcode, import sai và lỗi lint — mỗi lần sửa đều rủi ro cao | docs/rules/conventions.md | Tách theo trách nhiệm chứ không theo số dòng: modal lớn tách phần tab/bảng con ra components/, service lớn tách validator/mapper/tính toán vào service/business/ | 12
I-19 | Kiểm thử BE | 5 module cell-app gần như không có test | P1 | BE · cell-app | 5 module | tra_lai_hang_mua 1 test/25 file · quan_he_chung_tu 1/12 · dieu_chinh_gia_hang_mua 2/22 · tien_mat_tien_gui 3/49 · chi_phi_tra_truoc 5/55 | Đây đều là module chứng từ có hạch toán — sai số tiền không ai bắt được trước khi lên môi trường thật | CLAUDE.md §Trước khi báo hoàn thành | Mỗi module ít nhất: 1 test kiểm quyền (như HoaDonMuaControllerPermissionTest), 1 test validator, 1 test bút toán; gắn @Tag("unit") | 8
I-20 | Kiểm thử FE | 4 module FE không có thư mục test | P1 | FE · client | 4 module | banHang/_shared · heThong/_shared · kho/tinhGiaXuatKho · taiSanCoDinh/_shared | _shared là nơi nhiều màn dùng chung — không test nghĩa là một thay đổi nhỏ làm hỏng nhiều màn cùng lúc | CLAUDE.md §Cấu trúc module FE | Bổ sung test cho helper/hook dùng chung trước (rẻ và giá trị cao), test render sau | 4
I-21 | Cấu hình | eslint.boundaries.config.js thiếu khai plugin — 77/91 lỗi là lỗi cấu hình | P1 | FE · client | 77 lỗi giả | Definition for rule react-hooks/exhaustive-deps ×46 · react-refresh/only-export-components ×26 · @typescript-eslint/no-explicit-any ×4 · react-hooks/set-state-in-effect ×1 | Cổng ranh giới đang kêu vì lý do sai; 14 vi phạm ranh giới THẬT bị chìm trong nhiễu và không ai xử lý | CLAUDE.md §Trước khi báo hoàn thành | Sửa config: hoặc khai đủ plugin, hoặc tắt các rule không thuộc phạm vi boundaries để cổng chỉ đo ranh giới | 0,5
I-22 | Kiến trúc FE | 14 vi phạm ranh giới tầng thật (domain gọi xuống leaf, leaf gọi lên app) | P1 | FE · client | 14 lỗi / 5 file | nganQuy/_shared/test/* import nganQuy/chungTuTienMat¦chungTuTienGui (domain → leaf, 8 lỗi) · tongHop/khoaSo/test/duongVaoManKhoaSo.test.ts import lên app (2) · danhMucChungTu/taiKhoanNgamDinh (1) | Import chỉ được đi xuống tầng dưới; _shared kéo ngược vào module con tạo phụ thuộc vòng tiềm ẩn | Luật 4 | Đảo chiều phụ thuộc: đưa phần dùng chung xuống _shared, hoặc chuyển test sang đúng module sở hữu | 2
I-23 | Bảo mật phụ thuộc | npm audit: 1 high + 2 moderate | P1 | FE · client | 3 lỗ hổng | brace-expansion (high) · uuid (moderate) · exceljs → uuid (moderate) | Lỗ hổng trong chuỗi phụ thuộc build và trong exceljs (thư viện đang dùng cho nhập/xuất Excel số dư đầu kỳ) | Luật 7 (an toàn) | npm audit fix cho brace-expansion; với exceljs cần nâng phiên bản và chạy lại test nhập Excel | 1
I-24 | Nợ kỹ thuật | Bản sao repo pmkt-dev/ 241 MB nằm trong cây làm việc | P2 | Repo | 241 MB · 8 repo con | pmkt-dev/{cell-app, client, front-door, identity, integration-platform, shared-kernel, tenant-provisioning, deploy} | Grep/glob toàn repo trả kết quả trùng đôi; nguy cơ sửa nhầm bản sao rồi tưởng đã sửa xong | — | Xác nhận với chủ sở hữu rồi đưa ra ngoài cây làm việc, hoặc thêm vào .gitignore + loại khỏi mọi cấu hình tìm kiếm của IDE | 0,5
I-25 | Nhất quán | audit-logs-service còn base package vn.dopai.pmkt; CLAUDE.md mô tả sai hiện trạng | P2 | BE · audit-logs-service | 29 file | audit-logs-service dùng vn.dopai.pmkt — 9 service còn lại đã là vn.vtt.pmkt (notification đã đổi rồi nhưng CLAUDE.md vẫn ghi là chưa) | Tài liệu gốc sai làm người/máy sinh code đặt sai package cho service notification | CLAUDE.md §Cấu trúc repo | Sửa bảng trong CLAUDE.md ngay (rẻ, 15 phút); việc đổi package audit-logs-service lên lịch riêng vì chạm consumer Kafka | 1
I-26 | Chất lượng BE | 89 chỗ catch (Exception/Throwable) chung | P2 | BE · nhiều service | 89 chỗ | Rải khắp; tập trung ở tầng service tích hợp và import Excel | Nuốt cả lỗi lập trình lẫn lỗi nghiệp vụ, làm @RestControllerAdvice mất tác dụng và log mất dấu vết nguyên nhân | Luật 6 | Bắt đúng loại ngoại lệ cần xử lý; phần còn lại để nổi lên cho handler tập trung | 4
I-27 | Chất lượng BE | 101 magic number trong biểu thức nghiệp vụ | P2 | BE · nhiều service | 101 chỗ | Ví dụ: AuthController:244 (acctLockRem/1000) · SessionLivenessFilter:100 (HIGHEST_PRECEDENCE+50) · ValueConverter:63,98 (độ dài 10) | Số nghiệp vụ không tên ⇒ đổi quy định là phải dò từng chỗ | Luật 1 | Đặt tên hằng số static final gần nơi dùng nhất; ưu tiên các số liên quan thời gian khóa tài khoản và định dạng ngày | 3
I-28 | Chất lượng FE | 27 lệnh console.* còn trong mã nguồn chạy thật | P2 | FE · client | 27 chỗ / 16 file | Ngoài thư mục test và legacy | Rò thông tin nội bộ ra console trình duyệt của người dùng cuối | docs/rules/conventions.md | Bỏ hoặc thay bằng logger có cấp độ, tắt ở bản production; thêm rule eslint no-console để không tái phát | 1
I-29 | Nợ thư viện | Ant Design v6: 264 lần dùng API đã deprecated | P2 | FE · client | 264 cảnh báo khi chạy test | Space.direction ×160 · Modal.maskClosable ×81 · Drawer.width ×15 · Alert.message ×8 | API deprecated sẽ bị gỡ ở bản sau; log test bị ngập cảnh báo làm chìm cảnh báo thật | — | Sửa hàng loạt bằng codemod/tìm-thay có kiểm soát: direction→orientation, maskClosable→mask.closable, width→size, message→title | 2
I-30 | Chất lượng CSS | 1.778 inline style trong 367 file + 196 lần !important | P2 | FE · client | 1.778 + 196 | 367/… file .tsx có style={{…}}; 196 !important trong 117 file CSS | Giao diện lệch chuẩn design system, sửa theme không ăn, đè style bằng !important tạo vòng xoáy đè tiếp | docs/rules/conventions.md | Rút inline style lặp lại thành class trong .css của module; !important chỉ giữ nơi ghi đè thư viện ngoài và phải có comment lý do | 5
I-31 | Kiểm thử | Service ngoài cell-app thiếu test nghiêm trọng | P2 | BE · nhiều service | 3 service | audit-logs-service 4 test/29 file · notification 18/70 · shared-kernel 8/22 | shared-kernel là thư viện dùng chung — lỗi ở đây lan ra mọi service | CLAUDE.md §Trước khi báo hoàn thành | Ưu tiên shared-kernel (bán kính ảnh hưởng lớn nhất), rồi audit-logs-service | 5
I-32 | Chất lượng React | 20 cảnh báo react-hooks/exhaustive-deps | P2 | FE · client | 20 cảnh báo | MuaHangHoaModal.tsx (2) · PhieuThuChiFormModal.tsx (3) · ThuTraTienTheoHoaDonModal.tsx · GhiTangCCDCPage.tsx … | Thiếu/thừa dependency gây stale closure — dạng bug "thỉnh thoảng số không cập nhật" rất khó tái hiện | react-hooks/exhaustive-deps | Xử lý từng chỗ, không thêm eslint-disable; phần lớn là thiếu t hoặc dư biến — sửa nhanh | 2
I-33 | Nợ kỹ thuật | Vùng đóng băng chưa có lộ trình gỡ: 97.640 dòng | P2 | FE + BE | master_data 508 file/31.721 dòng · legacy 298 file/65.919 dòng | cell-app/…/cell/master_data/** và client/src/legacy/** | Chiếm ~11% mã nguồn, vẫn phải build và chạy test (test legacy KhoanMucChiPhi đang đỏ) nhưng không ai được sửa | CLAUDE.md §Vùng đóng băng | Lập bảng kiểm kê màn/API còn sống trong vùng đóng băng, gắn hạn thay thế cho từng mục; trước mắt loại legacy khỏi lượt chạy test mặc định để cổng test phản ánh đúng phần đang phát triển | 3
I-34 | Cổng chất lượng | check:committed không dùng được trên Windows (~5.133 báo động giả) | P2 | FE · client | ~5.133 cảnh báo | client/scripts/checkCommittedImports.mjs | CLAUDE.md bắt buộc chạy cổng này sau commit để bắt "file mới quên git add" — hiện đang bị bỏ qua nên lỗi UNRESOLVED_IMPORT vẫn có thể lọt lên CI | CLAUDE.md §Cổng cây commit | Sửa script xử lý đường dẫn Windows (dấu \ và phân biệt hoa/thường) rồi bật lại như cổng bắt buộc | 1
I-35 | Chất lượng FE | 89 chỗ eslint-disable / 1 chỗ @ts-ignore | P2 | FE · client | 89 + 1 / 64 file | Rải trong src, gồm cả legacy | Mỗi eslint-disable là một luật bị tắt tại chỗ mà không ai rà lại — nơi trú ẩn của nợ kỹ thuật | Luật 3 | Kiểm kê 89 chỗ, giữ lại chỗ có lý do ghi rõ bằng comment, xóa phần còn lại | 3
I-36 | Chất lượng | 128 TODO/FIXME/HACK chưa có chủ | P3 | FE + BE | FE 128 · BE 5 | 65 file FE, 5 chỗ BE | TODO không gắn ticket thì không bao giờ được làm; số này là danh sách nợ ẩn | — | Chuyển từng TODO thành issue có người chịu trách nhiệm hoặc xóa nếu đã lỗi thời; cấm thêm TODO trần không kèm mã ticket | 2
I-37 | i18n | Lệch key vi/en ở 4 module — và 60/75 module chưa có test đối chiếu key | P2 | FE · client | 4 module lệch · 60 module không có lưới chặn | congCuDungCu/ghiTang: test i18nParity ĐANG ĐỎ · kho/tinhGiaXuatKho: vi 57 key / en 34 (thiếu 23) · taiSanCoDinh/dieuChinhTSCD: thiếu 1 · taiSanCoDinh/khaiBaoSanLuong: en dư 2. Toàn dự án có 75 thư mục i18n nhưng chỉ 15 test i18nParity | Chuyển sang tiếng Anh sẽ hiện key thô trên giao diện; mẫu test đã có sẵn nhưng chưa phủ hết nên lệch key vẫn lọt | Luật 2 | Bổ sung key thiếu cho 4 module; nhân bản mẫu i18nParity.test.ts cho 60 module còn lại (rẻ, chặn tái phát vĩnh viễn) | 3
I-38 | Chất lượng BE | 2 chỗ field injection @Autowired thay vì constructor | P3 | BE | 2 chỗ | identity/service/CellActivationClient.java:30 · tenant-provisioning/…/OnboardingService.java:50 | Không test được bằng constructor thuần, che giấu phụ thuộc vòng | CLAUDE.md §Quy ước đặt tên (constructor injection) | Đổi sang @RequiredArgsConstructor + final field | 0,25
I-39 | Chất lượng FE | 4 file vi phạm react-refresh/only-export-components | P3 | FE · client | 4 file | nganQuy/_shared/components/DoiTuongCell.tsx · DoiTuongComboGrid.tsx · taiSanCoDinh/ghiTangTSCD/components/GhiTangKhauHaoTab.tsx · GhiTangThietLapPhanBoTab.tsx | Hỏng hot-reload khi phát triển; không ảnh hưởng bản chạy thật | react-refresh | Tách hằng số/hàm phụ ra file riêng, file .tsx chỉ export component | 1
I-40 | Chất lượng BE | 3 chỗ nghi truy vấn trong vòng lặp (N+1) | P3 | BE · cell-app | 3 chỗ | Repository.find/count gọi bên trong vòng for | Với chứng từ nhiều dòng chi tiết sẽ sinh hàng trăm truy vấn cho một thao tác lưu | BR19/20 (Entity/DB) | Đổi sang truy vấn theo lô (findAllById / IN) rồi gom vào Map | 1
I-41 | Năng suất | Bộ test FE chạy quá lâu (trên 25 phút, chưa kết thúc) | P1 | FE · client | >25 phút / ~3.000 case | Router.test.tsx 85s · SoDuTaiKhoan.render 73s · PhieuChiForm.render 51s · nhiều file render trên 20s | Vòng phản hồi quá chậm khiến lập trình viên bỏ qua bước chạy test trước khi commit — đó chính là lý do 48 file test đỏ tồn tại mà không ai xử lý | CLAUDE.md §Trước khi báo hoàn thành | Bật chạy song song theo luồng của vitest, tách test render nặng sang lượt riêng (test:slow), thay chờ bằng thời gian bằng chờ theo điều kiện trong test render | 4
I-42 | Kiến trúc | Test kiến trúc src/test/boundaries.test.ts đỏ 5 case | P1 | FE · client | 5 case | src/test/boundaries.test.ts | Đây là test bảo vệ ranh giới tầng ở mức mã nguồn; đỏ nghĩa là ranh giới đang bị vượt thật hoặc quy tắc trong test đã lỗi thời so với cây thư mục hiện tại | Luật 4 | Đọc 5 case đỏ để biết ranh giới nào bị vượt; xử lý cùng đợt B12 và B18 vì cùng nguyên nhân với 14 lỗi lint:boundaries | 1

## 3. Bằng chứng
BẰNG CHỨNG CHI TIẾT — mở đúng file này để sửa (lọc theo cột "ID vấn đề")
ID vấn đề | Loại vi phạm | File / vị trí | Số lượng | Việc cần làm
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/muaHang/dieuChinhGiaHangMua/components/modal/DieuChinhGiaModal.tsx | 149 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/ListToolbarBlock.tsx | 142 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/FieldFamilyBlock.tsx | 130 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/UiDataEntryBlock.tsx | 87 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/ReportTemplateBlock.tsx | 79 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/UiFeedbackBlock.tsx | 76 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/ModalPatternsBlock.tsx | 63 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/HeaderControlsFooterBlock.tsx | 54 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/danhMucChungTu/cauHinhDanhSo/api/mockCauHinhDanhSo.ts | 50 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/ChartDashboardBlock.tsx | 49 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/DataEntryDisplayBlock.tsx | 40 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/ModalChromeBlock.tsx | 40 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/nganQuy/_shared/api/mockMucDich.ts | 40 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/chiPhiTraTruoc/khaiBao/api/adapterChuaCoBE.ts | 39 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/base/components/table/functionMenuCatalog.tsx | 38 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/quyen3Truc/Quyen3TrucPage.tsx | 36 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/taiSanCoDinh/kiemKe/api/mockData.ts | 36 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/NavigationBlock.tsx | 34 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/ListTablePrimitivesBlock.tsx | 33 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/muaHang/dieuChinhGiaHangMua/fields/chiTietFields.tsx | 32 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/muaHang/chungTuMuaHang/fields/serviceStubs.ts | 31 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/GroupedGridBlock.tsx | 22 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/app/pages/template/designSystemBlocks/QuickAccessBlock.tsx | 22 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/taiSanCoDinh/khaiBaoSanLuong/api/mockData.ts | 21 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-08 | Hardcode tiếng Việt ngoài i18n | client/src/features/tongHop/buTruCongNo/api/mock.ts | 21 | Chuyển sang key i18n trong i18n/vi.ts + en.ts của module
I-09 | Import "../../" | client/src/features/kho/phieuXuatDieuChuyen/components/modal/PhieuXuatDieuChuyenModal.tsx | 20 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/taiSanCoDinh/ghiTangTSCD/components/modal/GhiTangThemMoiModal.tsx | 19 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/kho/phieuNhapDieuChuyen/components/modal/PhieuNhapDieuChuyenModal.tsx | 17 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/nganQuy/chungTuTienGui/components/modal/ChuyenTienNoiBoModal.tsx | 16 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/kho/phieuDieuChuyenDieuChinh/components/modal/PhieuDieuChuyenDieuChinhModal.tsx | 15 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/nganQuy/_shared/components/modal/ThuTraTienTheoHoaDonModal.tsx | 15 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/nganQuy/_shared/components/modal/PhieuThuChiFormModal.tsx | 14 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/tongHop/phieuKeToanTongHop/components/modal/PhieuKttHThemMoiModal.tsx | 14 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/app/components/branding/Logo.tsx | 7 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/kho/phieuNhapDieuChuyen/pages/PhieuNhapDieuChuyenDanhSachPage.tsx | 7 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/taiSanCoDinh/ngungKhauHaoTSCD/components/modal/NgungKhauHaoSuaModal.tsx | 7 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/congCuDungCu/_shared/tamDungPhanBo/components/modal/TamDungPhanBoModal.tsx | 6 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/congCuDungCu/_shared/tiepTucPhanBo/components/modal/TiepTucPhanBoModal.tsx | 6 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/kho/phieuDieuChuyenDieuChinh/pages/PhieuDieuChuyenDieuChinhDanhSachPage.tsx | 6 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/kho/phieuXuatDieuChuyen/pages/PhieuXuatDieuChuyenDanhSachPage.tsx | 6 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/taiSanCoDinh/ngungKhauHaoTSCD/components/modal/NgungKhauHaoThemMoiModal.tsx | 6 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/thue/khaiBaoThue/components/modal/DangKySuDungToKhaiModal.tsx | 6 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/taiSanCoDinh/ngungKhauHaoTSCD/components/modal/NgungKhauHaoXemModal.tsx | 5 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/thue/khaiBaoThue/components/modal/ThietLapThongTinKhaiBaoThueModal.tsx | 5 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-09 | Import "../../" | client/src/features/congCuDungCu/ghiTang/pages/GhiTangCCDCPage.tsx | 4 | Đổi sang path alias @features/… hoặc chuyển file về đúng thư mục
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/base/components/table/CommonListTable.tsx | 2194 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/nganQuy/_shared/components/modal/PhieuThuChiFormModal.tsx | 1787 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/nganQuy/_shared/components/modal/ThuTraTienTheoHoaDonModal.tsx | 1673 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/banHang/chungTuBanHang/components/ChungTuBanHangThemMoiModal.tsx | 1453 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/kho/phieuXuatKho/components/modal/PhieuXuatKhoThemMoiModal.tsx | 1427 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/taiSanCoDinh/ghiTangTSCD/components/modal/GhiTangThemMoiModal.tsx | 1304 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/muaHang/dieuChinhGiaHangMua/components/modal/DieuChinhGiaModal.tsx | 1206 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/tongHop/phieuKeToanTongHop/components/modal/PhieuKttHThemMoiModal.tsx | 1148 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/base/components/entry/CommonEditableGrid.tsx | 1147 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/kho/phieuNhapDieuChuyen/components/modal/PhieuNhapDieuChuyenModal.tsx | 1096 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/kho/phieuXuatDieuChuyen/components/modal/PhieuXuatDieuChuyenModal.tsx | 1081 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/kho/phieuDieuChuyenDieuChinh/components/modal/PhieuDieuChuyenDieuChinhModal.tsx | 1036 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/congCuDungCu/ghiTang/components/modal/GhiTangCCDCModal.tsx | 1028 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/nganQuy/chungTuTienGui/components/modal/ChuyenTienNoiBoModal.tsx | 1019 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/muaHang/chungTuMuaHang/components/modal/MuaHangHoaModal.tsx | 1002 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/muaHang/hoaDonMua/components/modal/HoaDonMuaModal.tsx | 977 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/kho/phieuNhapKho/components/modal/PhieuNhapKhoThemMoiModal.tsx | 975 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/banHang/dieuChinhGiaHangBan/components/DieuChinhGiaThemMoiModal.tsx | 962 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/base/domainKit/chungTu/hooks/useChungTuList.ts | 958 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File FE quá dài (>500 dòng) | client/src/features/nganQuy/_shared/helpers/luatPhieuThuChi.ts | 954 | Tách theo trách nhiệm: tab/bảng con ra components/, logic thuần ra helpers/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/hoa_don_mua/internal/service/HoaDonMuaService.java | 1795 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/chung_tu_mua_hang/internal/repository/ChungTuMuaHangRepositoryImpl.java | 1500 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/fixed_asset/ghi_tang/internal/service/TaiSanCoDinhCrudService.java | 1425 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | identity/src/main/java/vn/vtt/pmkt/identity/controller/AuthController.java | 1398 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/chung_tu_mua_hang/internal/service/ChungTuMuaHangCrudService.java | 1189 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | identity/src/main/java/vn/vtt/pmkt/identity/service/KeycloakAuthClient.java | 1046 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/tinh_gia_xuat_kho/internal/repository/TinhGiaXuatKhoRepository.java | 980 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/ban_hang/chung_tu_ban_hang/internal/entity/ChungTuBanHang.java | 970 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/ban_hang/tra_lai_hang_ban/internal/entity/TraLaiHangBan.java | 902 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/tenant/internal/entity/Tenant.java | 824 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/cong_cu_dung_cu/dieu_chuyen/internal/service/DieuChuyenCcdcCrudService.java | 805 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/ban_hang/chung_tu_ban_hang/internal/entity/ChiTietChungTuBanHang.java | 773 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/chung_tu_mua_hang/internal/entity/ChungTuMuaHang.java | 772 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/tenant/internal/service/TenantConfigServiceImpl.java | 755 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/accounting_core/chung_tu/service/ChungTuTemplate.java | 726 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/tinh_gia_xuat_kho/internal/service/TinhGiaXuatKhoProcessor.java | 719 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/chung_tu_mua_hang/internal/entity/ChiTietChungTuMuaHang.java | 712 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/nguoi_dung/internal/service/NguoiDungTxOps.java | 676 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/cong_cu_dung_cu/dieu_chinh/internal/service/DieuChinhCcdcCrudService.java | 645 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-18 | File BE quá dài (>400 dòng) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/tra_lai_hang_mua/internal/repository/TraLaiHangMuaRepositoryImpl.java | 644 | Tách validator/mapper/tính toán vào internal/service/business/
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | identity/src/main/java/vn/vtt/pmkt/identity/service/EmailSender.java | 84 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/chung_tu_mua_hang/internal/service/ChungTuMuaHangCrudService.java | 62 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | identity/src/main/java/vn/vtt/pmkt/identity/controller/AuthController.java | 58 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/hoa_don_mua/internal/service/HoaDonMuaService.java | 44 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/ke_toan_tong_hop/internal/service/business/KiemTraKtth.java | 40 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/fixed_asset/ghi_tang/internal/service/TaiSanCoDinhCrudService.java | 38 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/core/config/GlobalExceptionHandler.java | 37 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/ban_hang/chung_tu_ban_hang/internal/service/business/KiemTraBanHang.java | 35 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/cong_cu_dung_cu/ghi_tang/internal/service/business/KiemTraGhiTangCcdc.java | 34 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/nguoi_dung/internal/service/NguoiDungTxOps.java | 31 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/cong_cu_dung_cu/dieu_chinh/internal/service/business/KiemTraDieuChinhCcdc.java | 25 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/tenant/internal/service/TenantConfigServiceImpl.java | 25 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | integration-platform/src/main/java/vn/vtt/pmkt/integration/controller/SmeHubWebhookController.java | 25 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/ban_hang/tra_lai_hang_ban/internal/service/business/KiemTraTraLai.java | 24 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-17 | Chuỗi tiếng Việt hardcode trong Java | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/chung_tu_mua_hang/internal/repository/ChungTuMuaHangRepositoryImpl.java | 24 | Gom về hằng số có tên / bảng mã MSG_*
I-10/I-11/I-12 | Sub-module shape cũ: không có internal/ | cell-app/…/cell/accounting_core/chung_tu ▸ controller, dto, model, repository, service | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ thiếu package-info.java | cell-app/…/cell/common ▸ common/cau_hinh_he_thong/api/dto | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ không khai @NamedInterface | cell-app/…/cell/common ▸ common/notice/api | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ thiếu package-info.java | cell-app/…/cell/common ▸ common/notice/api/constants | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ thiếu package-info.java | cell-app/…/cell/common ▸ common/notice/api/dto | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ thiếu package-info.java | cell-app/…/cell/common ▸ common/notice/api/enums | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ thiếu package-info.java | cell-app/…/cell/common ▸ common/storage/api/dto | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Sub-module shape cũ: không có internal/ | cell-app/…/cell/common/mau_excel ▸ controller, dto, entity, repository, service | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Sub-module shape cũ: không có internal/ | cell-app/…/cell/common/ui_config ▸ controller, dto, entity, repository, service | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ không khai @NamedInterface | cell-app/…/cell/cong_cu_dung_cu ▸ cong_cu_dung_cu/ghi_tang/api | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Shape cũ: thư mục kỹ thuật ở gốc, không có internal/ | cell-app/…/cell/core ▸ config, controller, entity, repository, service | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | File java phẳng ở gốc sub-module | cell-app/…/cell/core/controller ▸ BaseCrudController.java, CoreWebSupport.java, QuyenChecker.java | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Sub-module shape cũ: không có internal/ | cell-app/…/cell/core/service ▸ mapper | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | File java phẳng ở gốc sub-module | cell-app/…/cell/core/service ▸ AbstractCrudService.java, BaseCrudService.java | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ không khai @NamedInterface | cell-app/…/cell/integration_ops ▸ integration_ops/outbox/api | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ không khai @NamedInterface | cell-app/…/cell/integration_ops ▸ integration_ops/webhook_log/api | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ thiếu package-info.java | cell-app/…/cell/kho ▸ kho/api/dto | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ không khai @NamedInterface | cell-app/…/cell/platform_iam ▸ platform_iam/quyen/api | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Sub-module shape cũ: không có internal/ | cell-app/…/cell/platform_iam/rbac_console ▸ controller, dto, repository, service | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | package-info không khai @ApplicationModule | cell-app/…/cell/reporting | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | package-info không khai @ApplicationModule | cell-app/…/cell/tinh_gia_xuat_kho | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-10/I-11/I-12 | Package api/ thiếu package-info.java | cell-app/…/cell/tinh_gia_xuat_kho ▸ tinh_gia_xuat_kho/api | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-10, I-11, I-12
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/banHang/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module không có thư mục test | client/src/features/banHang/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module không có i18n riêng | client/src/features/banHang/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/chiPhiTraTruoc/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module nằm sâu hơn features/<domain>/<module> | client/src/features/chiPhiTraTruoc/phanBo/cacKy ▸ độ sâu 3 | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module nằm sâu hơn features/<domain>/<module> | client/src/features/chiPhiTraTruoc/phanBo/chungTuPhanBo ▸ độ sâu 3 | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module nằm sâu hơn features/<domain>/<module> | client/src/features/chiPhiTraTruoc/phanBo/theoNam ▸ độ sâu 3 | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/congCuDungCu/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thư mục con ngoài 9 thư mục chuẩn | client/src/features/congCuDungCu/_shared ▸ tamDungPhanBo, tiepTucPhanBo | 2 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module nằm sâu hơn features/<domain>/<module> | client/src/features/congCuDungCu/phanBo/cacKy ▸ độ sâu 3 | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module nằm sâu hơn features/<domain>/<module> | client/src/features/congCuDungCu/phanBo/phanBoChiPhi ▸ độ sâu 3 | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module nằm sâu hơn features/<domain>/<module> | client/src/features/congCuDungCu/phanBo/theoNam ▸ độ sâu 3 | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/heThong/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module không có thư mục test | client/src/features/heThong/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | File lạ ở gốc module (chỉ được có index.ts) | client/src/features/heThong/onboarding ▸ OnboardingWelcomePage.tsx, OnboardingWizardPage.tsx, constants.ts, paths.ts, routes.tsx, types.ts | 6 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thư mục con ngoài 9 thư mục chuẩn | client/src/features/heThong/onboarding ▸ assets | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | File lạ ở gốc module (chỉ được có index.ts) | client/src/features/heThong/thongTinCongTy ▸ ThongTinCongTyPage.tsx, constants.ts, permissions.ts, types.ts | 4 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | File lạ ở gốc module (chỉ được có index.ts) | client/src/features/kho/_shared ▸ kho.css | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/kho/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | File lạ ở gốc module (chỉ được có index.ts) | client/src/features/kho/tinhGiaXuatKho ▸ api.ts, model.ts | 2 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module không có thư mục test | client/src/features/kho/tinhGiaXuatKho | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/muaHang/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thư mục con ngoài 9 thư mục chuẩn | client/src/features/muaHang/_shared ▸ styles | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thư mục con ngoài 9 thư mục chuẩn | client/src/features/muaHang/chungTuMuaHang ▸ _shared, dieuChinhGia, integrations, traLaiHangMua | 4 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/nganQuy/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | File lạ ở gốc module (chỉ được có index.ts) | client/src/features/phanQuyen/quanLy/phanQuyen ▸ PhanQuyenPage.tsx, constants.ts, permissions.ts, types.ts | 4 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module nằm sâu hơn features/<domain>/<module> | client/src/features/phanQuyen/quanLy/phanQuyen ▸ độ sâu 3 | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thư mục con ngoài 9 thư mục chuẩn | client/src/features/soDuBanDau/_shared ▸ nhapExcelMauCoDinh | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Thiếu index.ts ở gốc module | client/src/features/taiSanCoDinh/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module không có thư mục test | client/src/features/taiSanCoDinh/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-13/I-14/I-20 | Module không có i18n riêng | client/src/features/taiSanCoDinh/_shared | 1 | Xem cột Hướng xử lý của I-13, I-14, I-20
I-04 | File test FE đỏ | client/src/app/router/test/Router.test.tsx | 17 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/taiSanCoDinh/ghiTangTSCD/test/ghiTangTscd.render.test.tsx | 10 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/phanQuyen/quanLy/phanQuyen/test/NguoiDungTab.test.tsx | 6 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/muaHang/dieuChinhGiaHangMua/test/modal.render.test.tsx | 5 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/test/boundaries.test.ts | 5 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/base/domainKit/catalog/test/catalog.test.tsx | 5 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/comboGridAllStatuses.rules.test.ts | 5 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/vatTu/formTabs/ThueTab.layout.test.tsx | 5 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/soDuBanDau/khachHang/test/SoDuKhachHang.render.test.tsx | 4 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/soDuBanDau/taiKhoan/test/SoDuTaiKhoan.render.test.tsx | 4 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/muaHang/hoaDonMua/test/modal.render.test.tsx | 3 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/LoaiCCDCPage.rules.test.ts | 3 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/heThong/thongTinCongTy/test/ThongTinCongTyPage.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/rbacConsole/tokenVault/test/AcquireTokenCard.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/doiTuong/DoiTuongPage.rules.test.ts | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/muaHang/chungTuMuaHang/test/muaHangHoaModal.render.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/NhomVatTuPage.saveReturnsToList.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/DonViPage.rules.test.ts | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/app/layouts/shell/test/menuRegistry.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/doiTuong/doiTuongForm.nhanVienQuickAdd.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/KhoanMucChiPhiPage.sort.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/base/domainKit/catalog/test/catalogGates.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/base/components/table/test/CommonListTable.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/phanQuyen/quanLy/phanQuyen/test/VaiTroTab.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/congCuDungCu/ghiTang/test/donViQuanLyTab.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/app/layouts/shell/test/danhMucHub.test.tsx | 2 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/nganQuy/_shared/test/PhieuChiForm.render.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/taiSanCoDinh/dieuChuyenTSCD/test/dieuChuyenTscd.render.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/nganQuy/_shared/test/PhieuThuForm.render.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/shared/component/modal/CommonDetailModal.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/muaHang/dieuChinhGiaHangMua/test/listTable.render.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/base/components/dropdown/CommonDropdownBasic.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/KhoanMucChiPhiPage.inline-edit.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/base/components/table/test/stickyHaiTang.test.ts | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/chiPhiTraTruoc/phanBo/chungTuPhanBo/test/popupChungTuPhanBo.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/base/domainKit/catalog/test/catalogSeams.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/LoaiCongTrinhPage.detail-edit-close.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/congCuDungCu/ghiGiam/test/boCucPopup.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/nhomKhNccFormShared.comboGrid.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/app/layouts/shell/test/menuModel.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/doiTuong/selects.quickAddRecord.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/kho/khoQuickAddConfig.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/soDuBanDau/_shared/test/DanhSachChung.test.tsx | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/rbacConsole/_shared/test/isolation.test.ts | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/base/theme/test/theme.test.ts | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/tongHop/khoaSo/test/duongVaoManKhoaSo.test.ts | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ (vùng đóng băng legacy) | client/src/legacy/features/danhMuc/nhomKhNccFormShared.rules.test.ts | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-04 | File test FE đỏ | client/src/features/congCuDungCu/ghiTang/test/i18nParity.test.ts | 1 | Kết luận rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/accounting_core/khoa_so/internal/controller/KhoaSoLookupController.java | 3 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/common/cau_hinh_he_thong/internal/controller/CauHinhHeThongController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/common/mau_excel/controller/MauExcelController.java | 5 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/common/notice/internal/controller/TestNoticeController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/common/ui_config/controller/CauHinhCotController.java | 5 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/fixed_asset/dieu_chuyen/internal/controller/DieuChuyenTaiSanController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/integration_ops/webhook_log/internal/controller/WebhookLogController.java | 5 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/kho/dieu_chuyen_dieu_chinh/internal/controller/PhieuDieuChuyenDieuChinhController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/kho/nhap_kho/internal/controller/PhieuNhapKhoController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/kho/xuat_dieu_chuyen/internal/controller/PhieuXuatDieuChuyenController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/kho/xuat_kho/internal/controller/PhieuXuatKhoController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/cong_ty/internal/controller/CongTyController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/cong_ty/internal/controller/MeController.java | 3 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/cong_ty/internal/controller/RuntimeFlagsController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/nguoi_dung/internal/controller/NguoiDungController.java | 9 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/quyen/internal/controller/QuyenController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/platform_iam/to_chuc_nhom/internal/controller/ToChucNhomController.java | 6 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/reporting/internal/controller/ReportProxyController.java | 3 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/cong_no_ncc/internal/controller/SoDuBanDauNccController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/internal/nhap_excel/controller/CongNoKhExcelController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/internal/nhap_excel/controller/CongNoNccExcelController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/internal/nhap_excel/controller/CongNoNvExcelController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/internal/nhap_excel/controller/SoDuTaiKhoanExcelController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/internal/nhap_excel/controller/SoDuTkNganHangExcelController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/internal/nhap_excel/controller/TonKhoVtExcelController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/so_du_tk_ngan_hang/internal/controller/SoDuTkNganHangController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse (kế thừa Base*Controller) | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/so_du_ban_dau/ton_kho_vat_tu/internal/controller/SoDuBanDauVatTuController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/tien_mat_tien_gui/internal/controller/ChungTuTienGuiController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-app/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cell/tien_mat_tien_gui/internal/controller/ChungTuTienMatController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | cell-gateway/src/main/java/vn/vtt/pmkt/cellgw/controller/FallbackController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | front-door/src/main/java/vn/vtt/pmkt/frontdoor/controller/FallbackController.java | 1 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | identity/src/main/java/vn/vtt/pmkt/identity/controller/AuthController.java | 15 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | identity/src/main/java/vn/vtt/pmkt/identity/controller/IdentityInternalController.java | 9 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | integration-platform/src/main/java/vn/vtt/pmkt/integration/controller/InternalMailController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | integration-platform/src/main/java/vn/vtt/pmkt/integration/controller/SmeHubWebhookController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | integration-platform/src/main/java/vn/vtt/pmkt/integration/controller/WebhookController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | tenant-provisioning/src/main/java/vn/vtt/pmkt/controlplane/directory/internal/controller/DirectoryController.java | 3 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | tenant-provisioning/src/main/java/vn/vtt/pmkt/controlplane/integration_ops/webhook/internal/controller/WebhookSubscriptionController.java | 2 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | tenant-provisioning/src/main/java/vn/vtt/pmkt/controlplane/onboarding/internal/controller/OnboardingController.java | 6 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | tenant-provisioning/src/main/java/vn/vtt/pmkt/controlplane/provisioning/internal/controller/TenantController.java | 4 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc
I-15 | Controller không bọc ApiResponse | tenant-provisioning/src/main/java/vn/vtt/pmkt/controlplane/to_chuc/internal/controller/ToChucController.java | 8 | Bọc ApiResponse<T> hoặc xác nhận lớp cha đã bọc

## 4. Kế hoạch
KẾ HOẠCH TỐI ƯU 6 GIAI ĐOẠN — 36 bước, tổng 114,0 người-ngày (≈8 tuần cho nhóm 3 người làm toàn thời gian)
Giai đoạn | Mã bước | Việc cần làm | Chi tiết phạm vi | File / thư mục | Cách làm | Tiêu chí nghiệm thu | Người-ngày | Phụ thuộc | Rủi ro cần lưu ý
GĐ0 · Chuẩn bị (0,5 ngày) | B00 | Chốt phạm vi và đóng băng baseline | Lưu lại kết quả 7 cổng hôm nay làm mốc so sánh; thống nhất với team thứ tự ưu tiên P0→P1 | Toàn repo | Chạy lại 5 lệnh cổng, lưu log vào docs/; dán bảng chỉ số (sheet 5) vào wiki nhóm | Có file baseline được commit và mọi người thấy cùng một con số | 0,5 | — | Không có baseline thì mọi cải thiện sau này đều là cảm tính
GĐ1 · Chặn máu (3 ngày) | B01 | Vá lỗ hổng quyền ghi sổ hóa đơn mua | Thêm kiểm quyền Post khi ghiSo=true ở create và update | cell-app/…/hoa_don_mua/internal/controller/HoaDonMuaController.java | Theo đúng mẫu ChungTuMuaDichVuController:145 — quyen.require(maChucNang(), QuyenChecker.POST) đặt sau kiểm CREATE/EDIT | HoaDonMuaControllerPermissionTest xanh; thêm 1 test khẳng định người không có quyền Post bị chặn | 0,5 | — | Nếu có màn đang dựa vào việc không kiểm quyền này thì sẽ lộ ra ngay — đó là điều mong muốn
GĐ1 · Chặn máu (3 ngày) | B02 | Đưa cổng ./gradlew unitTest về xanh | Chạy lại toàn bộ 2.641 test sau khi vá B01 | cell-app | cd cell-app && ./gradlew unitTest | BUILD SUCCESSFUL, 0 failed | 0,25 | B01 | Không có
GĐ1 · Chặn máu (3 ngày) | B03 | Sửa 5 lỗi TS2307 (thiếu module) — nhóm chặn build nặng nhất | muaHang/chungTuMuaHang/_shared/queries.ts thiếu ./model · dieuChinhGia/api/api.ts thiếu ../fields/types · traLaiHangMua/api.ts thiếu ./model · traLaiHangMua/test/api.test.ts thiếu ../mock | client/src/features/muaHang/chungTuMuaHang/** | Kiểm tra file bị thiếu là chưa git add hay đã đổi tên; nếu chưa add thì git add TRƯỚC rồi mới sửa import | npm run typecheck không còn lỗi TS2307 | 0,5 | — | Đây đúng là dạng lỗi mà cổng check:committed sinh ra để bắt (xem B21)
GĐ1 · Chặn máu (3 ngày) | B04 | Sửa lỗi hook gọi có điều kiện ở CommonSlider | useState đang nằm sau một nhánh điều kiện tại dòng 91 | client/src/base/components/fields/CommonSlider.tsx | Đưa useState lên đầu component; điều kiện chuyển vào giá trị khởi tạo hoặc tách thành 2 component con | npm run lint không còn lỗi rules-of-hooks; test render của các màn dùng CommonSlider vẫn xanh | 0,5 | — | Component dùng chung — cần chạy test rộng sau khi sửa
GĐ1 · Chặn máu (3 ngày) | B05 | Sửa cấu hình eslint.boundaries để cổng đo đúng việc | Khai đủ plugin hoặc loại các rule ngoài phạm vi; mục tiêu là 91 lỗi rút còn đúng 14 lỗi ranh giới thật | client/eslint.boundaries.config.js | So sánh với eslint.config.js chính, lấy phần khai plugin tương ứng | npm run lint:boundaries chỉ còn báo boundaries/dependencies và no-restricted-imports | 0,5 | — | Sửa sai chiều có thể làm cổng bỏ sót vi phạm — cần đối chiếu số 14 đã biết trước
GĐ1 · Chặn máu (3 ngày) | B06 | Chốt 5 xung đột P0 của spec chứng từ bán hàng với BA | C01 xóa hàng loạt · C03 định nghĩa "đã sử dụng ở nghiệp vụ khác" · C04 counter>0 chặn xóa · C05 xóa CTBH có hóa đơn kèm · C06 sửa chứng từ đã có liên kết | docs/doing/PMKT-E-06194-chung-tu-ban-hang-spec/01-conflict.md | Gửi BA đúng 5 câu hỏi kèm phương án đề xuất; ghi kết luận vào file với tên người chốt + ngày | Không còn mục P0 nào ở trạng thái OPEN; 3 mục CLOSED-AUTO được BA xác nhận lại | 1 | — | Chờ BA có thể kéo dài — làm song song với các bước kỹ thuật khác, đây là lý do đặt ở GĐ1
GĐ2 · Xanh hóa cổng (8 ngày) | B07 | Dọn 37 lỗi TypeScript trong src chính | TS2339 thiếu thuộc tính · TS2322 sai kiểu · TS6133 khai báo thừa · TS2739 thiếu trường ColumnFilterTexts | client/src (trừ test và legacy) | Sửa theo file, không dùng any và không thêm @ts-ignore; thiếu trường thì bổ sung đúng kiểu nguồn | npm run typecheck: 0 lỗi ngoài thư mục test | 2 | B03 | TS2739 (ColumnFilterTexts thiếu emptyValuesText/loadingValuesText) chạm base dùng chung — kiểm tra mọi nơi truyền texts
GĐ2 · Xanh hóa cổng (8 ngày) | B08 | Dọn 142 lỗi TypeScript trong file test | Chủ yếu TS18048/TS2532 "possibly undefined" và TS2345 Element vs HTMLElement | client/src/**/test/** | Dùng non-null assertion có kiểm soát hoặc ép kiểu đúng (getByRole trả HTMLElement); không tắt strict | npm run typecheck: 0 lỗi toàn bộ; npm run build chạy được đến hết | 3 | B07 | Sửa ẩu bằng as any sẽ vi phạm luật 3 — phải soát lại trong review
GĐ2 · Xanh hóa cổng (8 ngày) | B09 | Sửa test Router (17 case đỏ) | Các case về điều hướng người chưa đăng nhập, lazy page theo quyền, độc lập quyền KH/NCC | client/src/app/router/** và các route contribution | Với mỗi case: xác định rõ code sai hay test lỗi thời rồi mới sửa; ghi kết luận vào mô tả commit | Router.test.tsx xanh toàn bộ 99 case | 2 | — | Nếu là code sai thì đây là lỗi phân quyền màn hình đang chạy thật — cần báo ngay chứ không lặng lẽ sửa test
GĐ2 · Xanh hóa cổng (8 ngày) | B10 | Sửa test đỏ của 2 màn nghiệp vụ | SoDuKhachHang.render (4 case: ô thao tác, hủy xóa, chặn dư 2 vế, xóa Dư Có) · PhieuChiForm.render (1 case tiêu đề + 3 nút theo Figma) | client/src/features/soDuBanDau/khachHang · features/nganQuy/_shared | Đối chiếu với BR trong phạm vi (BR1/2/11/30/38/39 cho grid; BR3/13.2/14/15 cho form) trước khi kết luận test sai | Cả 2 nhóm test xanh | 1,5 | — | Case "chặn dư cả hai vế" là luật kế toán — sửa sai hướng sẽ hỏng số liệu báo cáo
GĐ2 · Xanh hóa cổng (8 ngày) | B11 | Dọn 66 lỗi eslint còn lại | no-unused-vars ×27 · consistent-type-imports ×13 · react-refresh ×4 · exhaustive-deps ×20 | client/src | Chạy eslint --fix cho phần tự sửa được, phần còn lại sửa tay; exhaustive-deps sửa từng chỗ, cấm thêm disable | npm run lint: 0 error (warning về 0 hoặc có danh sách miễn trừ ghi rõ) | 2 | B05 | exhaustive-deps sửa máy móc có thể tạo vòng lặp render — cần chạy test render sau mỗi file
GĐ2 · Xanh hóa cổng (8 ngày) | B12 | Xử lý 14 vi phạm ranh giới tầng thật | nganQuy/_shared kéo ngược vào chungTuTienMat/chungTuTienGui (8) · tongHop/khoaSo import lên app (2) · danhMucChungTu (1) · 2 chỗ import axios trực tiếp trong legacy | client/src/features/nganQuy/_shared, tongHop/khoaSo, danhMucChungTu | Đảo chiều phụ thuộc hoặc chuyển test về đúng module sở hữu; axios thay bằng @platform/http | npm run lint:boundaries: 0 error | 1,5 | B05 | Có thể phải tách lại _shared — làm cùng B15 để không sửa hai lần
GĐ2 · Xanh hóa cổng (8 ngày) | B34 | Sửa 5 case đỏ của test kiến trúc | src/test/boundaries.test.ts đang đỏ 5 case | client/src/test/boundaries.test.ts | Đọc từng case để biết ranh giới nào bị vượt; nếu quy tắc trong test đã lỗi thời so với cây thư mục thì sửa test cùng lúc với quyết định ở B18 | boundaries.test.ts xanh toàn bộ | 1 | B05 | Đừng nới lỏng luật trong test để cho qua — như vậy là tự bỏ hàng rào
GĐ5 · Chất lượng & kiểm thử (20 ngày) | B35 | Rút thời gian chạy bộ test FE xuống dưới 8 phút | Hiện chạy hơn 25 phút; Router.test 85s, SoDuTaiKhoan.render 73s, PhieuChiForm.render 51s | client/vitest.config.ts và các test render nặng | Bật chạy song song theo luồng; tách test render nặng sang lượt test:slow chạy trên CI; trong test render thay chờ theo thời gian bằng chờ theo điều kiện (findBy* thay vì waitFor + timeout) | npm run test dưới 8 phút trên máy lập trình viên | 4 | B09, B10 | Chạy song song có thể lộ test phụ thuộc lẫn nhau qua state chung — đó là lỗi thật cần sửa, không phải lý do tắt song song
GĐ3 · Trả nợ kiến trúc BE (10 ngày) | B13 | Đóng 12 ranh giới api/ của Modulith | 7 package thiếu package-info + 5 package thiếu @NamedInterface | cell-app: common/notice/api{,/constants,/dto,/enums} · common/cau_hinh_he_thong/api/dto · common/storage/api/dto · kho/api/dto · tinh_gia_xuat_kho/api · cong_cu_dung_cu/ghi_tang/api · integration_ops/{outbox,webhook_log}/api · platform_iam/quyen/api | Mỗi package api con thêm package-info.java khai @NamedInterface theo mẫu kho/api/package-info.java | Thêm ModularityTest (ApplicationModules.of(...).verify()) và test này xanh | 2 | — | Bật verify lần đầu thường lộ thêm vi phạm ẩn — dự phòng thời gian xử lý
GĐ3 · Trả nợ kiến trúc BE (10 ngày) | B14 | Bổ sung @ApplicationModule cho reporting và tinh_gia_xuat_kho | 2 file package-info.java có javadoc nhưng thiếu annotation | cell-app/…/cell/{reporting,tinh_gia_xuat_kho}/package-info.java | Thêm @org.springframework.modulith.ApplicationModule(displayName = "…") | ModularityTest nhận đủ 24 module | 0,25 | B13 | Có thể lộ phụ thuộc vòng đang bị che — xử lý cùng B13
GĐ3 · Trả nợ kiến trúc BE (10 ngày) | B15 | Đưa 5 sub-module shape cũ vào internal/ | accounting_core/chung_tu (lõi chứng từ) · common/mau_excel · common/ui_config · platform_iam/rbac_console · core/service | cell-app | Dùng refactor Move của IntelliJ để import tự cập nhật; làm từng sub-module một, mỗi sub-module một commit | Không còn thư mục controller/dto/entity/repository/service nằm ngoài internal/; unitTest xanh sau mỗi bước | 4 | B13 | accounting_core/chung_tu bị nhiều module phụ thuộc — làm cuối cùng và chạy full unitTest
GĐ3 · Trả nợ kiến trúc BE (10 ngày) | B16 | Chuẩn hóa ApiResponse cho 32 controller | 110 endpoint chưa bọc; nặng nhất identity/AuthController (15), IdentityInternalController (9), platform_iam/NguoiDungController (9), tenant-provisioning/ToChucController (8) | cell-app · identity · tenant-provisioning · integration-platform · cell-gateway · front-door | Làm theo service, mỗi service một PR; với endpoint FE đang gọi thì đổi song song cả hai phía trong cùng đợt phát hành | Mọi endpoint trả ApiResponse<T>; FE không còn nhánh bóc response đặc biệt | 4 | — | Đây là thay đổi hợp đồng API — bắt buộc rà FE trước, tránh làm hỏng màn đang chạy
GĐ3 · Trả nợ kiến trúc BE (10 ngày) | B17 | Tách Repository khỏi 2 controller webhook | WebhookController và SmeHubWebhookController đang giữ field Repository | integration-platform/…/controller/ | Chuyển truy vấn xuống service tương ứng, controller chỉ điều phối | Không còn field *Repository trong lớp có @RestController; có unit test cho service mới tách | 1 | — | Nhỏ và độc lập
GĐ4 · Trả nợ kiến trúc FE (25 ngày) | B18 | Quyết định chuẩn cây thư mục features/ rồi làm phẳng | 57 thư mục trung gian và 7 module ở độ sâu 3 (danhMuc/*, chiPhiTraTruoc/phanBo/*, congCuDungCu/phanBo/*, phanQuyen/quanLy/phanQuyen) | client/src/features | Họp chốt 1 trong 2: (a) nâng chuẩn CLAUDE.md lên cho phép 3 cấp cho nhóm danh mục, (b) làm phẳng danhMuc/<nhóm>/<module> thành danhMuc<Nhóm>/<module>. Dùng git mv, không mv trần | CLAUDE.md và cây thư mục thật khớp nhau 100%; không còn module nào ở độ sâu ngoài chuẩn đã chốt | 5 | B12 | Đây là đổi diện rộng — phải làm một lần dứt điểm, tránh nửa vời tạo chuẩn thứ ba
GĐ4 · Trả nợ kiến trúc FE (25 ngày) | B19 | Dọn file lạ ở gốc module và bổ sung index.ts | 5 module có file lạ (onboarding 6 file, thongTinCongTy 4, phanQuyen 4, tinhGiaXuatKho 2, kho/_shared 1) · 8 module thiếu index.ts | client/src/features | git mv về đúng thư mục: *Page.tsx→pages/, constants.ts→constants/, permissions.ts→constants/permissions.ts, types.ts→fields/types.ts, *.css→pages/; git add file mới TRƯỚC khi sửa barrel | Mọi module chỉ còn index.ts ở gốc; npm run typecheck + check:committed xanh | 3 | B18 | Quên git add trước khi sửa barrel = xanh local, đỏ CI (xem B21)
GĐ4 · Trả nợ kiến trúc FE (25 ngày) | B20 | Đưa 2.048 chuỗi hardcode về i18n | Chia 4 đợt theo domain: (1) muaHang + banHang, (2) kho + taiSanCoDinh + congCuDungCu, (3) nganQuy + tongHop + soDuBanDau, (4) danhMuc + heThong | client/src/features/**, app/pages/template/** | Mỗi module: thêm key vào i18n/vi.ts và en.ts cùng lúc; text theo BR giữ NGUYÊN VĂN tiếng Việt của BR làm giá trị vi; chuỗi động dùng t(key, {name}), cấm cộng chuỗi | Số chuỗi hardcode về 0 trong features/; có test đối chiếu tập key vi/en cho mọi module | 15 | B19 | Sửa nhầm text hiển thị theo BR là lỗi nghiệp vụ — đối chiếu br.sh trước khi đổi lời văn. designSystemBlocks nên xin miễn trừ bằng văn bản thay vì dịch trang mẫu nội bộ
GĐ4 · Trả nợ kiến trúc FE (25 ngày) | B21 | Sửa check:committed rồi bật lại làm cổng bắt buộc | Script hiện cho ~5.133 báo động giả trên Windows nên đang bị bỏ qua | client/scripts/checkCommittedImports.mjs | Sửa xử lý đường dẫn Windows (dấu \, phân biệt hoa/thường); chạy thử trên nhánh sạch phải ra 0 cảnh báo | npm run check:committed cho 0 cảnh báo trên nhánh sạch và bắt đúng khi cố tình bỏ git add một file | 1 | — | Không sửa bước này thì B19 và B20 rất dễ tái diễn lỗi UNRESOLVED_IMPORT trên CI
GĐ4 · Trả nợ kiến trúc FE (25 ngày) | B22 | Xử lý 722 import "../../" | Làm cùng lúc với B18/B19 vì cùng một nguyên nhân gốc | client/src (408 file) | Sau khi cây đã phẳng, phần lớn "../../" tự biến mất; phần còn lại đổi sang alias @core/@base/@platform/@domain-kit/@features | Số import "../../" về 0 trong features/; lint:boundaries xanh | 4 | B18, B19 | Đổi alias hàng loạt bằng find-replace dễ tạo import vòng — chạy lint:boundaries sau mỗi module
GĐ5 · Chất lượng & kiểm thử (20 ngày) | B23 | Bổ sung test cho 5 module BE thiếu test | tra_lai_hang_mua, quan_he_chung_tu, dieu_chinh_gia_hang_mua, tien_mat_tien_gui, chi_phi_tra_truoc | cell-app/src/test | Mỗi module tối thiểu: 1 test kiểm quyền theo mẫu HoaDonMuaControllerPermissionTest, 1 test validator, 1 test bút toán; tất cả gắn @Tag("unit") | Mỗi module đạt tối thiểu 1 test / 5 file main; unitTest vẫn dưới ~2 phút | 8 | B02 | Test kiểm quyền nhiều khả năng lộ thêm lỗ hổng giống I-01 — đó là mục đích
GĐ5 · Chất lượng & kiểm thử (20 ngày) | B24 | Bổ sung test cho shared-kernel, audit-logs-service, notification | shared-kernel 8 test/22 file · audit-logs 4/29 · notification 18/70 | Ba repo tương ứng | Ưu tiên shared-kernel vì mọi service phụ thuộc vào nó | shared-kernel đạt ≥1 test/2 file main; hai service còn lại ≥1 test/4 file | 5 | — | Một số test cần Kafka/Testcontainers — máy không có Docker, phần đó phải chạy trên CI và ghi rõ là chưa chạy được ở máy local
GĐ5 · Chất lượng & kiểm thử (20 ngày) | B25 | Bổ sung test cho 4 module FE trống | banHang/_shared · heThong/_shared · kho/tinhGiaXuatKho · taiSanCoDinh/_shared | client/src/features | Test helper/hook thuần trước (rẻ, ổn định), test render sau | Mỗi module có thư mục test với ít nhất 1 test helper và 1 test render | 4 | — | Không có
GĐ5 · Chất lượng & kiểm thử (20 ngày) | B26 | Gom message tiếng Việt trong Java về hằng số / bảng mã | 2.795 chuỗi trong 4 file nặng nhất chiếm ~240: EmailSender, ChungTuMuaHangCrudService, AuthController, HoaDonMuaService | cell-app + identity | Làm theo module; đối chiếu với danh mục MSG_PMKT-* của BA để dùng lại đúng mã đã có thay vì đặt mã mới | Không còn chuỗi tiếng Việt nằm trực tiếp trong biểu thức; message có mã tra được về tài liệu BA | 10 | B23 | Đổi lời văn message = đổi hành vi người dùng thấy — giữ nguyên văn theo BR
GĐ5 · Chất lượng & kiểm thử (20 ngày) | B27 | Nâng cấp API Ant Design đã deprecated | Space.direction→orientation (160) · Modal.maskClosable→mask.closable (81) · Drawer.width→size (15) · Alert.message→title (8) | client/src | Tìm-thay có kiểm soát theo từng loại, chạy test render sau mỗi loại | Log vitest không còn cảnh báo [antd: …] deprecated | 2 | B11 | Drawer width→size không phải ánh xạ 1-1 về giá trị — kiểm tra bằng mắt vài màn
GĐ5 · Chất lượng & kiểm thử (20 ngày) | B28 | Vá lỗ hổng phụ thuộc npm | brace-expansion (high) · uuid + exceljs (moderate) | client/package.json | npm audit fix; exceljs nâng phiên bản rồi chạy lại toàn bộ test nhập/xuất Excel | npm audit: 0 high, 0 moderate | 1 | — | exceljs đang phục vụ nhập Excel số dư đầu kỳ — nâng bản phải test lại 6 controller nhập Excel
GĐ6 · Dọn nợ dài hạn (18 ngày) | B29 | Tách nhỏ 20 file lớn nhất | FE: CommonListTable 2.193, PhieuThuChiFormModal 1.786, ThuTraTienTheoHoaDonModal 1.672, ChungTuBanHangThemMoiModal 1.452 · BE: HoaDonMuaService 1.795, ChungTuMuaHangRepositoryImpl 1.500, AuthController 1.398 | client/src + cell-app + identity | Tách theo trách nhiệm, mỗi lần tách một file và giữ test xanh; không gộp nhiều file vào một PR | Không còn file FE >1.000 dòng và file BE >800 dòng ngoài vùng đóng băng | 12 | B20, B26 | Đây là refactor rủi ro cao — chỉ làm khi test của module đó đã đủ dày (sau GĐ5)
GĐ6 · Dọn nợ dài hạn (18 ngày) | B30 | Lập lộ trình gỡ vùng đóng băng | master_data 508 file/31.721 dòng · legacy 298 file/65.919 dòng | cell-app/…/master_data · client/src/legacy | Kiểm kê màn hình/API còn sống trong vùng đóng băng, gắn module thay thế và hạn cho từng mục; trước mắt tách legacy khỏi lượt chạy test mặc định | Có bảng lộ trình được duyệt; cổng test phản ánh đúng phần đang phát triển | 3 | — | Không được tự ý sửa vùng đóng băng — chỉ kiểm kê và lập kế hoạch, việc gỡ cần user cho phép
GĐ6 · Dọn nợ dài hạn (18 ngày) | B31 | Dọn catch chung, magic number, console.*, eslint-disable, TODO | 89 catch (Exception) · 101 magic number · 27 console.* · 89 eslint-disable · 133 TODO | Toàn repo | Làm nền trong lúc phát triển tính năng: đụng file nào dọn file đó (theo quy tắc "chỉ dọn trong phạm vi đang sửa") | Thêm rule eslint no-console; mỗi eslint-disable còn lại đều có comment nêu lý do; TODO đều gắn mã ticket | 6 | — | Không làm thành đợt refactor lớn — CLAUDE.md cấm mở rộng diff
GĐ6 · Dọn nợ dài hạn (18 ngày) | B32 | Xử lý bản sao pmkt-dev/ và sửa CLAUDE.md cho khớp thực tế | pmkt-dev/ 241 MB · CLAUDE.md ghi notification dùng vn.dopai.pmkt trong khi thực tế đã là vn.vtt.pmkt (chỉ audit-logs-service còn vn.dopai) | Gốc repo · CLAUDE.md | Hỏi chủ sở hữu trước khi đụng pmkt-dev/; sửa bảng "Cấu trúc repo" trong CLAUDE.md ngay | Grep toàn repo không còn trả kết quả trùng; CLAUDE.md mô tả đúng hiện trạng package | 1 | — | Xóa nhầm bản sao có thể mất công việc chưa commit của người khác — bắt buộc hỏi trước
GĐ6 · Dọn nợ dài hạn (18 ngày) | B33 | Gắn toàn bộ cổng vào CI để không tái phát | unitTest · typecheck · lint · lint:boundaries · test · check:committed · npm audit | CI | Chặn merge khi bất kỳ cổng nào đỏ; chạy đo lại bảng chỉ số (sheet 5) mỗi tuần | Không PR nào merge được khi cổng đỏ; bảng chỉ số đi xuống đều qua từng tuần | 2 | B02, B08, B11, B12, B21 | Bật chặn khi cổng còn đỏ sẽ khóa cả team — chỉ bật sau khi GĐ2 hoàn tất

## 5. Chỉ số
BẢNG CHỈ SỐ BASELINE — đo lại sau mỗi giai đoạn để biết đang tiến hay lùi
Chỉ số | Hiện tại (2026-08-29) | Mục tiêu | Bước xử lý | Cách đo lại
Cổng: gradle unitTest (cell-app) | 1 fail / 2.641 | 0 fail | B01, B02 | cd cell-app && ./gradlew unitTest
Cổng: typecheck FE | 180 lỗi | 0 | B03, B07, B08 | cd client && npm run typecheck
Cổng: eslint FE | 66 error / 33 warning | 0 error | B11 | cd client && npm run lint
Cổng: ranh giới tầng FE | 14 lỗi thật + 77 lỗi cấu hình | 0 | B05, B12 | cd client && npm run lint:boundaries
Cổng: vitest FE | 48 file đỏ / 122 case đỏ (92 ngoài legacy) | 0 | B09, B10 | cd client && npm run test
Test đối chiếu key i18n (i18nParity) | 15/75 module có test · 1 test đỏ | 75/75 module có test, 0 đỏ | B20, B37 | find client/src/features -name i18nParity.test.ts
Cổng: check:committed | ~5.133 báo động giả | 0 trên nhánh sạch | B21 | cd client && npm run check:committed
Thời gian chạy bộ test FE | trên 25 phút | dưới 8 phút | B34 | cd client && npm run test
Lỗ hổng npm | 1 high · 2 moderate | 0 | B28 | cd client && npm audit
Chuỗi hardcode ngoài i18n (FE) | 2,048 chỗ / 215 file | 0 trong features/ | B20 | Quét chuỗi tiếng Việt trong .tsx ngoài i18n/ và test/
Import "../../" (FE) | 722 chỗ / 406 file | 0 trong features/ | B18, B19, B22 | rg "from '\.\./\.\./" client/src
Chuỗi tiếng Việt trong Java | 2,795 chỗ / 552 file | Giảm 80% | B26 | Quét literal tiếng Việt trong .java
Controller không bọc ApiResponse | 41 controller / 110 endpoint | 0 | B16 | Quét @RestController không chứa ApiResponse
Ranh giới Modulith khai thiếu | 12 package | 0 | B13, B14 | ModularityTest / quét package-info trong api/
Sub-module BE còn shape cũ | 5 | 0 | B15 | Quét thư mục controller¦dto¦entity ngoài internal/
Module FE lệch cấu trúc chuẩn | 13 module (5 file lạ + 8 thiếu index.ts) | 0 | B19 | Quét gốc module features/<domain>/<module>
Module FE ngoài chuẩn 2 cấp | 7 module sâu 3 cấp + 57 thư mục trung gian | Khớp chuẩn đã chốt | B18 | Quét độ sâu cây features/
File FE > 500 dòng (không tính test) | 90 | Không còn file >1.000 dòng | B29 | wc -l trên .ts/.tsx ngoài legacy
File BE > 400 dòng | 64 | Không còn file >800 dòng | B29 | wc -l trên .java ngoài master_data
Module cell-app thiếu test | 5 module dưới 1 test/10 file | ≥1 test/5 file | B23 | Đếm file test theo tên module
Module FE không có test | 4 | 0 | B25 | Quét thư mục test trong module
catch (Exception) chung | 89 | Giảm 70% | B31 | Quét catch (Exception¦Throwable)
Magic number (BE) | 101 | Giảm 70% | B31 | Quét số ≥2 chữ số trong biểu thức
console.* trong mã chạy thật | 27 chỗ / 16 file | 0 | B31 | Quét console.* ngoài test và legacy
eslint-disable | 89 chỗ / 64 file | Đều có lý do ghi rõ | B31 | Quét eslint-disable
TODO / FIXME / HACK | 133 (FE 128 · BE 5) | Đều gắn mã ticket | B31 | Quét TODO¦FIXME¦HACK
API antd deprecated | 264 lần | 0 | B27 | Đếm cảnh báo [antd: …] khi chạy test
Inline style / !important | 1.778 / 196 | Giảm 60% | — | Quét style={{ và !important
Xung đột spec OPEN (P0/P1) | 7 mục (5 P0 · 2 P1) + 3 CLOSED-AUTO | 0 OPEN, 0 tự đóng | B06 | docs/doing/*/01-conflict.md
Vùng đóng băng | 97.640 dòng (master_data 31.721 · legacy 65.919) | Có lộ trình gỡ được duyệt | B30 | Đếm dòng 2 thư mục đóng băng